АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛОГОЗАЙМИЩЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28. 05. 2025				                                         №  16

Об утверждении муниципальной программы

«Укрепление пожарной безопасности  на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

Во исполнение Федерального закона от  21.12.94 № 69-ФЗ  "О пожарной безопасности", Закона Астраханской области от 09.10.2007 № 63/2007-ОЗ  "О пожарной безопасности в Астраханской области", в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов и объектов экономики на территории муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет»,  в соответствии с постановлением  администрации муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» от 02.03.2018 № 10 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Пологозаймищенский сельсовет», их формировании и реализации», с Уставом муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области», администрация муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную  программу «Укрепление пожарной безопасности  на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» (прилагается).

- Администрации муниципального образования  «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» осуществить финансирование программы в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели.

- Считать утратившими силу с 01.01.2025 г:

- Постановление № 25 от 20.11.2020 «Об утверждении   муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории МО «Пологозаймищенский сельсовет»;

- Постановление № 4 от 10.02.2021 «О внесении изменений и дополнений в   муниципальную программу «Укрепление пожарной безопасности на территории МО «Пологозаймищенский сельсовет»;

- Постановление № 50 от 30.12.2021 «О внесении изменений и дополнений в   муниципальную программу «Укрепление пожарной безопасности на территории МО «Пологозаймищенский сельсовет»;

- Постановление № 16 от 28.03.2022 «О внесении изменений и дополнений в   муниципальную программу «Укрепление пожарной безопасности на территории МО «Пологозаймищенский сельсовет»;

- Постановление № 36 от 03.10.2022 «О внесении изменений и дополнений в   муниципальную программу «Укрепление пожарной безопасности на территории МО «Пологозаймищенский сельсовет»;

- Постановление № 49 от 30.12.2022 «О внесении изменений и дополнений в   муниципальную программу «Укрепление пожарной безопасности на территории МО «Пологозаймищенский сельсовет»;

- Постановление № 15 от 14.07.2023 «О внесении изменений и дополнений в   муниципальную программу «Укрепление пожарной безопасности на территории МО «Пологозаймищенский сельсовет».

- Разместить настоящее постановление и Программу в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» (https://adm-pologozaymischensky.ru/).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

Глава муниципального образования                                       В. А. Курбатов

Муниципальная программа

«Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

(утверждена постановлением администрации муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» от 28. 05. 2025 № 16 )

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | · Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» · Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» · Закон Астраханской области 9 октября 2007 г. № 63/2007-ОЗ «О пожарной безопасности в Астраханской области» · Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области», их формирования и реализации |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |
| Разработ-чик Программы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |
| Цель Программы | · Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области», защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров. |
| Задачи Программы | · Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» · Создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров · Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности · Содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения, · Создание условий для организации тушения пожаров на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» · Реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | · Реализация программы позволит сократить до минимизации возможность возникновения пожаров на территории муниципального образования · Позволит значительно уменьшить материальный и природный ущерб, причиненный пожарами · Овладение населением элементарными навыками тушения и предотвращения распространения пожаров · Повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; · Исключить гибель и травматизм людей при пожарах, сократить материальные потери. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024 -2027 годы |
| Источники финансирования | · Бюджет муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» · Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) |
| Органы, осуществляющие контроль над ходом реализации Программы | · Глава муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |

- Сущность проблемы и необходимость ее решения программными методами

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – это условия сохранения жизни и здоровья людей, а также объектов и материальных ценностей от пожаров.

Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» имеются пожарные водоемы, пожарные гидранты, мотопомпа, муниципальная пожарная охрана в количестве 1 единицы пожарного автомобиля и 4 водителя-инспектора по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, но, несмотря на это, процент обеспеченности противопожарным водоснабжением остается на низком уровне, ввиду их недостаточного количества при большой протяженности территории муниципального образования.

Большая доля пожаров происходит в результате неосторожного обращения граждан с огнём.

Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения мерам пожарной безопасности, а также приведение в надлежащее состояние территории в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Разработанные мероприятия в Программе по укреплению пожарной безопасности позволят решить вопросы тушения пожаров на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области», предупреждения возникновения пожаров, обучения населения действиям в случае возникновения пожара.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления, предприятий и организаций муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области». При жестком ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное решение подобных масштабных и разнородных задач возможно лишь с использованием программно-целевых методов.

Для решения данной проблемы разработана настоящая Программа.

2.  Цели и задачи Программы

Цель Программы:

- обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области», защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.

Задачи Программы:

- обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»;

- создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров;

- материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения;

- создание условия для организации тушения пожаров на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»;

- реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

3.  Сроки реализации целевой программы

Программа по укреплению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» разработана на 2024-2027 годы.

4.  Мероприятия для решения поставленных задач

-  ремонт, обслуживание пожарных водоемов и пожарных гидрантов;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»;

- организация мер по защите сел, хуторов от лесных и степных пожаров (устройство защитных противопожарных полос);

- организация обучения должностных и ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности пожарно-техническому минимуму;

- информирование населения о принятых решениях в области пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- оснащение противопожарным инвентарем объектов муниципальной собственности;

- обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности;

- приобретение и распространение учебно-наглядных пособий;

- распространение памяток по пожарной безопасности;

- содержание муниципальной пожарной охраны на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области».

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы предполагается реализовать за счет средств бюджета муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»  и других источников финансирования.

Общий объем финансирования Программы составляет 176,800 тыс.рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств:

- бюджета муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» в сумме 176,800 тыс. руб., которые определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий  финансовый год, в том числе по годам:

2024   –                     87,00  тыс. руб.,

2025   –                     69,80  тыс. руб.,

2026   –                     10,00  тыс. руб.,

2027   –                     10,00  тыс. руб.,

В случае дополнения, изменения мероприятий Программы, объемы финансирования подлежат корректировке. При изменении объемов финансирования в процессе выполнения Программы мероприятия и сроки их реализации подлежат уточнению. Перечень программных мероприятий

по реализации Программы изложен в приложении к Программе.

6.  Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.

7.  Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в муниципальном образовании «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» предусматривается создание организационно управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению экономической обстановки на территории муниципального образования.

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы даются по каждому мероприятию. При этом под результатами реализации понимаются:

- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий;

- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

- выполнение требований пожарной безопасности;

- создание эффективной системы пожарной безопасности;

- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.

8.  Организация управления за реализацией Программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:

- Глава муниципального образования «Сельское поселение Полого-займищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области».

По итогам реализации Программы администрация муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»  представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области».

Приложение

к Программе  «Укрепление пожарной безопасности

на территории муниципального образования

Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет

Ахтубинского муниципального района Астраханской области

Перечень программных мероприятий

по реализации муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма (тыс.руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Обучение сотрудников по пожарно-техническому минимуму | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Изготовление и распространение памяток, листовок, плакатов, наглядно-агитационного материала | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Изготовление и установка знаков | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Замена, зарядка и проверка огнетушителей в здании Администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов, емкостей и пожарного водоема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Содержание и обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 5,200 | 50,200 | 5,200 | 5,200 |
| 8 | Закупка ГСМ для пожарного автомобиля | 9,522 | 12,80 | 2,80 | 2,80 |
| 9 | Закупка запасных частей для пожарного автомобиля | 48,526 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Содержание гаража для пожарного автомобиля | 11,752 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого | 87,0 | 69,80 | 10,0 | 10,0 |

ВСЕГО по программе   176,800 тыс.руб

Верно: